**Pārskats par Kurzemes plānošanas reģiona DI plānā iekļauto**

**sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides**

**finansējumu un laika grafiku uz 2021.gada 1.jūliju**\*

(Informācija publicēšanai Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Kopējās** plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras **attiecināmās** izmaksas (EUR), t.sk.: | **Neattiecināmās izmaksas (EUR)** | **Infrastruktūras izveides datums** |
| **KOPĀ** | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |
| **KOPĀ** | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizputes novads | **26 602.74** | **26 602.74** | **26 602.74** | **22 612.33** | **2 793.29** | **1 197.12** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pabeigts |
| Kuldīgas novads | 4 165 458.24 | 4 150 458.24 | 2 562 138.96 | 1 875 621.82 | 199 221.72 | 85 380.74 | 401 914.68 | 1 588 319.28 | 15 000.00 | 30.06.2022. |
| Liepājas pilsēta | 2 630 900.00 | 2 630 900.00 | 2 630 900.00 | 2 236 265.00 | 295 976.25 | 98 658.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.12.2021. |
| Priekules novads | 207 255.00 | 207 255.00 | 207 255.00 | 176 166.75 | 21 761.78 | 9 326.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **31.08.2021.** |
| Rucavas novads | 338 457.93 | 338 457.93 | 330 496.49 | 279 407.26 | 36 805.98 | 12 268.66 | 2 014.59 | 7 961.44 | 0.00 | 31.12.2022. |
| Saldus novads | **660 256.16** | 418 978.00 | 418 978.00 | 356 131.30 | 47 135.02 | 15 711.68 | 0.00 | 0.00 | **241 278.16** | Pabeigts |
| Skrundas novads | 490 736.97 | 490 736.97 | 488 455.15 | 414 752.74 | 51 187.51 | 21 937.50 | 577.40 | 2 281.82 | 0.00 | 31.12.2022. |
| Talsu novads | 306 525.93 | 306 525.93 | 306 525.93 | 260 547.04 | 34 484.17 | 11 494.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.12.2021. |
| Ventspils pilsēta | 1 172 206.00 | 1 172 206.00 | 1 172 206.00 | 996 375.10 | 140 664.72 | 35 166.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.12.2022. |
| Ventspils novads | **423 310.79** | **278 259.82** | **259 808.67** | **217 584.77** | **28 151.35** | **9 466.48** | **4 606.07** | 18 451.15 | **145 050.97** | **30.08.2021.** |
| **KOPĀ** | **10 421 709.76** | **10 020 380.63** | **8 403 366.94** | **6 835 464.11** | **858 181.79** | **300 608.30** | **409 112.74** | **1 617 013.69** | **401 329.13** |  |

\*Informācija par finansējuma plānojumu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz KP VIS datiem par projektos norādīto informāciju uz 2021.gada 1.jūliju (informācija par projekta īstenošanas beigu termiņu norādīta, ņemot vērā tai skaitā arī līdz 2021.gada 1.jūlijam ierosinātos projekta grozījumus). Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**